Sinh viên sẽ đóng vai trò là trưởng dự án để lập kế hoạch, quản lý và triển khai một dự án phần mềm

CẤU TRÚC CỦA MỘT BẢN KẾ HOẠCH DỰ ÁN

1. Thông tin chung

- Tên dự án: Tên chính thức của dự án.

- Ý nghĩa của dự án: Mô tả ngắn gọn, giới thiệu sơ lược về dự án

- Tên người quản lý dự án: Người chịu trách nhiệm chính cho dự án.

- Thời gian thực hiện: Ngày bắt đầu và ngày kết thúc dự kiến.

- Các bên liên quan chính:

  - Khách hàng (nếu có).

  - Nhóm phát triển.

  - Nhà đầu tư.

2. Mục tiêu dự án

  - Mục tiêu chung: hướng lâu dài, phù hợp với chiến lược của tổ chức

  - Mục tiêu cụ thể: giải quyết những vấn đề, nhiệm vụ hiện tại của tổ chức

  - Sử dụng nguyên tắc SMART để mô tả mục tiêu (Specific: Rõ ràng, Measurable: Có thể đo lường, Achievable: Có thể đạt được, Relevant: Liên quan, Time-bound: Có thời hạn)

3. Phạm vi dự án

- Phạm vi công việc: Các nhiệm vụ và hoạt động chính của dự án.

- Kết quả đầu ra

Chú ý: Những gì không nằm trong phạm vi cần nói rỏ để tránh hiểu lầm.

4. Lịch trình dự án

- Bảng phân rã công việc: Liệt kê các nhiệm vụ cụ thể và chi tiết.

- Thời gian thực hiện: Ước tính thời gian cho từng nhiệm vụ. Cần nên rỏ và giải thích ước lượng thời gian của dự án bằng phương pháp gì? Đã ước lượng bao nhiêu lần?  Bằng các phương pháp khác nhau nào?

- Sử dụng phương pháp Gantt, CPM để ước lượng thời gian hoàn thành dự án. Minh họa cụ thể

- Các mốc thời gian chính.

5. Nguồn lực

- Nhân sự:

- Danh sách thành viên tham gia dự án và vai trò của họ.

- Ví dụ: Lập trình viên, kiểm thử viên, chuyên gia UX/UI.

- Ước lượng nhân sự cho dự án. Cần bao nhiêu người? Bằng phương pháp gì? Trường hợp tổ chức hạn chế số người thì có thể cân bằng nguồn nhân lức được không?

- Tài nguyên:

- Phần mềm

- Phần cứng

- Bao nhiêu tiền

- Ngân sách:

- Ước tính chi phí cho từng công việc.

- Ước tính chi phí cho từng giai đoạn.

- Ước tính chi phí cho toàn dự án: bao gồm các loại chi phí cụ thể nào? Dùng phương pháp nào để ước lượng kinh phí của dự án?

- Có cách nào để biết được chenh lệch ngân sách theo kế hoạch và theo thực tế tại một thời điểm đang xét

6. Kế hoạch truyền thông

- Kênh truyền thông:

  - Nội bộ:

  - Đối ngoại:

- Tần suất chuyển tải thông tin đến các thành viên trong dự án

  - Họp nhóm hàng ngày, hàng tuần, ...

  - Báo cáo tuần với khách hàng.

- Người chịu trách nhiệm:

  - Quản lý dự án hoặc nhóm truyền thông.

  - Bảo đảm thông tin đến đúng người, đúng thời điểm

7. Quản lý rủi ro

- Xác định rủi ro: Các vấn đề tiềm năng có thể ảnh hưởng đến dự án.

- Đề xuất giải pháp giảm thiểu rủi ro

8. Kế hoạch giám sát và đánh giá

- Sử dụng các chỉ số hiệu quả KPIs (Key Performance Indicators) là các tiêu chí đo lường cụ thể để đánh giá hiệu quả của một cá nhân, nhóm, hoặc tổ chức trong việc đạt được các mục tiêu đã đặt ra.

  - Tiến độ: Hoàn thành milestone đúng hạn.

  - Chất lượng: Tỷ lệ lỗi phần mềm dưới 5%.

  - Ngân sách: Không vượt quá ngân sách 10%.

  - Sự hài lòng của khách hàng

- Công cụ giám sát: Jira, Microsoft Project, Trello.

- Báo cáo định kỳ:

  - Hàng tuần: Báo cáo tiến độ.

  - Cuối mỗi giai đoạn: Đánh giá hiệu quả và cải tiến.

9. Kế hoạch kết thúc dự án

- Nghiệm thu:

Kiểm tra và chấp nhận các kết quả đầu ra.

- Bàn giao:

Gửi tài liệu hướng dẫn sử dụng và đào tạo.

- Đánh giá tổng quan:

Họp tổng kết, rút kinh nghiệm và báo cáo cuối cùng.

- Tiêu chí nghiệm thu:

Những thỏa thuận giữa khách hàng và Trưởng dự án về các điều kiện nghiệm thu

| Hình thức đánh giá | Tiêu chí chấm điểm |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tiêu chí | Trọng số (%) |
|  Báo cáo chi tiết về nội dung bảng kế hoạch dự án (10-15 trang). | Kế hoạch chi tiết, rõ ràng | 50% |
|  Bài thuyết trình (Presentation): Mô tả kế hoạch và cách thức thực hiện | Ước lượng | 30% |
|  Kỹ thuật ước lượng (Gantt chart, UCP, CPM, .... | Nhận diện và xử lý rủi ro | 10% |
| Điểm thưởng: Nhóm nào có phần demo sản phẩm (dù chưa hoàn chỉnh) sẽ được điểm cộng. | Báo cáo & thuyết trình | 10% |

### . Thông tin để trình bày trang bìa:

- Họ và tên sinh viên:

- Mã số sinh viên:

- Lớp:

- Tên giảng viên:

- Tên khoa:

- Tên trường:

.

